附件

中交天航滨海环保浚航工程有限公司

内部船舶计费办法

第一章  总则

第一条  为了不断完善公司内部船舶核算机制，适应公司项目管理发展需要，进一步明确船舶内部管理关系，明晰公司成本费用核算体系，达到优化资源配置，责、权对等的有效管控目的，合理界定内部船舶计费标准和计算方法，真实全面地反映项目成本和船舶费用，特制定本办法。

第二条  本办法适用于滨海公司内部调用自有船舶实施疏浚、吹填工程项目的费用计算。

第三条  调（租）用天航局其他公司船舶时执行局公司《内部船舶使用计费办法》。

第二章  船舶占用期

第四条  调用船舶以船舶占用期为计算依据。

第五条  船舶占用期计算

（一）船舶占用期是指自船舶封舱之日开始至归还到岸、开舱结束止的时间总和，厂修、厂修试验调试期和非施工期间的待命停置不计入船舶占用期。公司根据船舶修理范围和船舶系统间的关联强度的大小确认厂修调试期，原则上船舶特检不超过3天，年度小修不超过2天，且均包含其开舱时间。

（二）单一工程的船舶占用期为自封舱之日开始至下一次封舱之日。由单一工程现场调离至后续工程现场的调遣时间（含封仓、调遣及开舱）计入后续工程船舶占用期，并以此类推。所有工程完工后的返遣至船舶基地或修船厂的调遣时间（含封舱、调遣及开舱）计入公司船舶占用期。

第六条  船舶占用期以月（上月26日至本月25日）为单位计算（保留两位小数）。

第七条  施工期间的停置期为船舶占用期内由于船舶自身原因造成停置时间（除船机管理相关规定时间内的航修、零修外）、非自航船舶调遣及清关期间所占用时间、自航船舶清关期间所占用时间。

第八条  施工期为除停置期外的船舶占用期。

第三章  职责划分

第九条  预算考核部职责

（一）负责制定、修订公司内部船舶计费办法。

（二）负责调整、修订船舶相关费用标准、规定。

（三）每月汇总、统计船舶实际消耗及船舶实际成本费用发生情况。

第十条  工程项目部职责

（一）负责统筹公司施工船舶的调配，拟定船舶调配计划，向公司安监部调度室下达《调船通知》。

（二）负责对月度船舶占用期及非施工期间的停置、待命进行审核确认。

（三）负责依据公司内部船舶计费办法对项目部确认的月度基本费用（人工费—固定部分、修理费、润料费、材料费、折旧费、租赁费、船舶保险费及其他费用等）进行审核汇总，并报送财务部、预算部等相关职能部门。

（四）负责统计船舶完工后返遣至船舶基地或修船厂的调遣期间的租费（含封舱、调遣及开舱），并报送财务部、预算部等相关职能部门。

第十一条  装备物资部职责

（一）负责制定公司年度船舶修理计划并组织实施。

（二）负责船舶的修理（包括厂修、现场养护及零修），保证修期、质量，合理控制修费，如需在项目部进行挖泥试验或设备调试，负责对厂修时间（含试验调试期）进行认定，并通报工程部、预算部等相关职能部门。

（三）负责公司船舶物资管理体系建设、制定船舶物资管理规章制度、标准及工作程序，并在公司内贯彻实施。

（四）负责船舶日常修理、维护保养工作的监督、检查和指导。

（五）负责组织处理和解决船舶运转及修理过程中发生的重大技术问题。

（六）负责公司船舶物资需求计划的编制及上报工作。

（七）负责按照公司《船舶物资管理办法》、《船舶备件管理办法》规定的由公司进行统一采购船舶物资（含燃油）、备件的招（议）标采购、验收、供应工作。

（八）负责月度船舶修理费、物资费（含燃油费）、备件费等当月实际发生费用及结算调整的审核、汇总工作，报送预算部、财务部及相关职能部门并及时反馈项目部、船舶。

（九）负责组织按项目对船存物资（备配件、日用物资、燃油及淡水等）进行核实确认；“交接确认单”见《船舶库存交接确认单》（附录1）

（十）监督指导完工项目经理部及后续工程项目经理部对船机状态的确认，参考《船舶设备性能勘验报告》（附录2）。

（十一） 审核境外项目工前船舶物资备件需求计划，组织采购相应物资备件，负责及时归集符合海关相应退税条件物资备件的有效票据协同做好出口退税工作。

第十二条  安全环保监督部职责

（一）负责所属船舶安措费（含劳动保护费）费用计划的制定下达，合理审批，动态控制，并将费用发生情况于次月1日前报送预算考核部。

（二）协助上级进行年度船舶保险的投保工作，并将船舶保险费用报送预算部及相关业务部门；负责施工过程中的保险索赔事项，并将保险赔付额度报送预算部及相关业务部门。

（三）负责境内外船舶调遣“货物险”或“航次险”等的相应保险的办理，负责境外“P&I”保险的办理，协助项目部或筹备组进行境外项目所需特定船舶险种的办理，并将保险费用及时报送预算考核部及相关业务部门。

（四）根据公司调船通知，组织实施调船任务，协调项目经理部做好接送套工作，并负责将船舶调遣费用（含封舱、调遣及开舱）及时报送公司相关职能部门。

第十三条  市场开发部职责

负责统筹、监管船舶物资进出口及清关工作，并负责将相关费用及时报送公司相关职能部门。

第十四条  财务部职责

（一）负责根据局公司财务制度的要求进行船舶基本费用的划转。

（二）负责月度实际发生船舶人工费（不含奖金）、折旧费、融资租赁费、其他费等费用的汇总工作，并报送预算部及相关职能部门。如遇折旧费、融资租赁费等费用指标调整，及时通报预算部。

第十五条  人力资源部职责

负责月度船舶船员月度奖金（含其他专项奖）和伙食津贴等费用的审核、汇总工作，并报送预算部及相关职能部门。

第十六条  辅助设备保障中心职责

（一）负责辅助中心基地船用物资、船舶备件的验收、保管、发放及日常管理工作并建立领用台帐。

（二）负责境内船舶备件、船舶物资的调运工作。协助做好境外项目在境内的陆地船舶物资、船舶备件的集港、陆地运输工作，并将调运结果以文字形式及时反馈装备部。

第十七条  项目经理部职责

（一）负责组织调船前的船舶接收准备工作，并与船舶调出项目部（单位）及施工船舶对船舶库存、船机状态进行确认和交接。交接确认单包括船舶库存交接确认单和船舶设备性能勘验报告，并上报装备部备查。

（二）负责施工期间（含厂修实验调试期）的现场组织、技术交底及现场后勤服务等项工作。当船舶因故发生较长时间停工时，按公司要求及时以书面报告形式上报公司工程部。

（三）负责按照公司并根据公司下达的月度、季度、年度生产计划，每月对生产效益情况进行测算，并将测算指标下达到核算船舶，签订《月度奖金考核责任书》，并按月对船舶进行奖金考核。

（四）负责制定项目部施工船舶的日常修理计划并组织实施。厂修试验调试期不计入占用期、不计提费用，但期间发生燃油、淡水及消耗性备件等费用计入项目成本。

（五）按照《修船管理办法》的要求，组织实施施工船舶航修、零修、故障修理工作，监督指导船舶开展自修工作，保证修期、质量，合理控制修费，并做好船舶修理相关资料的上报、归档工作，修理工作及时闭合。

（六）负责组织处理和解决船舶运转及修理过程中发生的一般技术问题，保证船舶性能状态良好，预防各类事故发生。

（七）负责项目部船舶物资（含燃油淡水）、备件需求计划的编制及上报工作。

（八）负责按照公司《船舶物资管理办法》相关规定自行采购、供应急需物资、C类物资和淡水，并承担相关费用。

（九）负责按照公司《船舶备件管理办法》相关规定自行采购、供应船舶急需及故障应急修理备件，并承担相关费用。

（十）负责供船备件、物资的运输、现场储存、吊车及交通船等的安排，并承担相关费用。

（十一）负责月度船舶项目部管控费用当月实际发生及实际结算调整的统计归集工作，并上报预算部、装备部及相关职能部门。

（十二）协助做好船舶返遣或调往其他使用方的调遣准备工作；对本项目发生的项目部管控费用与施工船舶进行确认，出具《船舶库存使用确认单》；并与后续项目部进行船舶库存、船机状态的交接，交接确认后完成《船舶库存交接确认单》、《船舶设备性能勘验报告》。

（十三）在船舶占用期内（含封舱、调遣、开舱）调用船舶发生的一切费用均计入项目成本，其中船舶基本费用按占用期依据本办法计算，项目部管控费用按实际发生情况据实计算。

（十四） 实施境外项目，应做好与船舶相关税务筹划工作，选择经济合理的出口方式、及时完成出口退税工作，做好企业内外账务平衡工作。

（十五）负责境外项目所需特定船舶险种的办理，相应费用计入项目成本。

第四章  船舶基本费用项目组成及计算

船舶基本费用由人工费—固定部分、修理费、润料费、材料费、折旧费、租赁费、安措费（含劳动保护费）、船舶保险费和其他费用等费用组成。

第十八条  人工费--固定部分

（一）船舶配员（上岗和休班人员）：按公司《船舶劳动定员标准》执行。

（二）船员人工费：指在公司发放的薪酬（含基础工资、年功工资、岗位工资）以及社会保险、福利（不含船员奖金及伙食津贴），境外津贴按参照公司相关管理办法进行计算。

第十九条  修理费：包括厂修、航零修。

第二十条  润料费：包括各类润滑油脂的化验、分析、采购、供应与更换费用。

第二十一条  材料费：由公司统一采购供应的除燃油外耗用的钢丝绳、尼龙缆、油漆等物资费用。

第二十二条  折旧费/租赁费：按公司确定的船舶固定资产计算方法计提的折旧额或公司每月固定支付的经营性租赁费用计算。

第二十三条  安措费（含劳动保护费）：用于船舶安全生产方面的费用，具体明细见公司《安全生产费用管理实施细则》。

第二十四条  船舶保险费：包括施工中船舶一切险、油污责任险等发生的费用。

第二十五条  其他费用：包括船舶办公费、差旅费（境内）、船员体检费、培训费等各项管理费用。

第二十六条  燃料添加剂：由公司统一采购，以实际发生核定消耗数量及成本，计入项目成本。

第二十七条  因船舶使用重油，一方面提高了船舶效益，另又需增加一定修理费用。当船舶使用重油时，船舶使用单位需支付相应补偿费用如下：

- 燃用180cst燃料油补偿费用：120元/吨；

- 燃用4#燃料油补偿费用：60元/吨。

第二十八条  以上各项船舶基本费用均执行《船舶基本费用表》（附表1）。

第二十九条  费用的调整与计算

（一） 船舶基本费用计算

船舶基本费用：船舶占用期间按《船舶基本费用表》计算；施工期间的停置不计算修费、润料费、材料费，其他费用正常计算。

（二）不同级别岩土的厂修费调整与计算

绞吸船挖吹3-5级岩土及耙吸船施工挖吹7-8级岩土时，修理费不作调整。其他土级对修理费造成相应影响的修费调整，见《岩土级别变化与修理费增减比率对照表》(附表4)。（岩土分级参考公司企业定额或者《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012））

（三） 不同时间利用率的厂修费调整与计算。

船舶时间利用率应满足施工组织设计标准。当实际船舶时间利用率与时间利用率标准（绞吸船为70％，耙吸船为90%）不同时，应按照《时间利用率变化与厂修费增减比率对照表》（附表5）调整租费。

（四）境外项目费用的计算与调整

船舶基本费用：船舶占用期间按《船舶基本费用表》、《境外调整系数表》计算。项目部管控费用：船舶占用期间按公司《企业定额》、《境外调整系数表》计算。

1.燃油、淡水等现场消耗性物资，由现场采购，据实计入项目成本。

2.物资采购费用：在工前做好相应的需求计划，以境内采购为主、境外采购为辅，相关调遣清关费用据实计入项目成本。项目预算按照境内标准和预计调遣清关费用计算。

（五）耙吸船单耙施工费用的调整与计算

因船舶原因造成耙吸船单耙施工且能维持施工使用时，在此期间其船舶基本费用中修理费、润料费、材料费分别按70%计取。

（六）耙吸船调遣航行期间修理费调整与计算

耙吸船在调遣航行期间等同于施工，按照船舶施工的计费标准计算船舶基本费，但不考虑时利率增减及土级变化调整。

第五章  项目部管控费用组成及计算

项目部管控费用系指占用期内船舶发生的除船舶基本费用以外的一切费用，由船员月度奖金（含其他专项奖）及船员伙食津贴、燃油费、自行采购物资（含淡水）及其他现场费用等费用组成。

第三十条  船员月度奖金（含专项奖金）:根据公司《薪酬管理办法》、《单船核算管理办法》及《扩大自修管理办法》等船舶绩效考核办法计提的浮动薪酬，根据实际发放数计入项目成本。

第三十一条  船员伙食津贴：根据公司《薪酬管理办法》按月发放的船员伙食津贴，根据实际发放数计入项目成本。

第三十二条  燃油费：根据公司《船舶物资管理办法》由项目部负责申请或自行采购的燃油所发生的费用，根据本月实际消耗燃油数量按实际采购单价计算燃油费，费用计入项目成本。

第三十三条  自行采购物资费：根据公司《船舶物资管理办法》规定自行采购、供应急需物资、C类物资和淡水的相关费用，费用计入项目成本。

第三十四条  下列其他现场费用均计入项目成本

（一）施工现场发生的垃圾、污水接收费，港务、进港、签证费等费用；

（二）船舶占用期内养护、靠泊码头的安排及码头、水电等费用；

（三）船舶调遣至项目部的调遣费、归项目部承担的船舶开封舱费用；

（四）境外项目施工船舶人员调遣费及符合公司休班制度的相应休班差旅费。

第六章  其他规定

第三十五条  施工期间，各船舶要根据现场工况、土质的变化，优化施工方案，采用最佳施工工艺，保障船舶正常运转满足工程需要。

第三十六条  船舶调遣费：一般情况下，船舶调遣费划分与占用期划分同步，按单程计算。

自接到调船令开始，在调遣过程中如若出现不可抗力等情况造成的调遣时间延误，其发生费用由用船项目部承担。

第三十七条  船舶在调遣准备、执行调遣以及施工等过程中的安全责任，均应按照公司安全管理手册执行。

第七章  船舶费用的计算格式

第三十八条  船舶费用的计算格式参照《船舶费用计算表》（附表2）

第八章  附则

第三十九条  本办法由公司预算考核部负责解释。

第四十条  公司将根据实际情况每年定期（年底或次年年初）对“内部船舶计费办法”进行补充修订；如遇特殊情况公司将对办法进行针对性修订。

第四十一条  本办法自2018年12月26日起执行。

附录：1.船舶库存交接确认单

2.船舶设备性能勘验报告

3.船舶计费流程图

4.中交天航滨海环保浚航工程有限公司船舶计费办法

附表（单独下发）

附录1

船舶库存交接确认单

| 序号 | 交接项目名称 |  | 库存数量 | 库存金额（元） | 待摊销 （单价*月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖泥备件 | 绞刀齿及齿座齿销 |  |  |  |  |
|  |  | 泥泵备件 |  |  |  |  |
|  |  | 吸排泥管及滑轮 |  |  |  |  |
| 2 | 常规备件 | 柴油机备件 |  |  |  |  |
|  |  | 各水泵备件 |  |  |  |  |
|  |  | 液压备件 |  |  |  |  |
|  |  | 挖泥系统备件 |  |  |  |  |
|  |  | 其它备件 |  |  |  |  |
| 3 | 电器备件 | 电器备件 |  |  |  |  |
| 4 | 重要物资 | 钢丝绳 |  |  |  |  |
|  |  | 尼龙缆 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  |  |
| 5 | 一般物资 | 一般物资 |  |  |  |  |
| 6 | 其他交接 | 燃油 |  |  |  |  |
|  |  | 淡水 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 7 |  | 合计（元） |  |  |  |  |

船舶领导签字：           调出项目部签认：            调入项目部签认：

交接日期：

附录2

船舶设备性能勘验报告

| 船名： |  |
| --- | --- |
| 勘验项目 | 勘验结果 |
| 液压、水下泵机及其附属设备 |  |
| 主辅发电机组及其附属设备 |  |
| 泥泵机及其附属设备 |  |
| 辅助设备 |  |
| 电气设备 |  |
| 通导、监控设备 |  |
| 疏浚设备 |  |
| 液压设备 |  |
| 甲板机械 |  |
| 其它设备 |  |
| 结论： 船舶：交船部门（项目部）：接船部门（项目部）： 日期： |  |

附录3

| 船舶计费流程图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算考核部 | 相关部门 | 项目经理部 | 船舶 |
| 人工费、折旧费、 装 备 部 财务部 人资部 安监部部 实际成本 奖金指标 伙食费 船员奖金 伙食费 其他修理 物资消耗 备件消耗 修理费 物资费 备件费 汇总项目 管控费用 燃油消耗 淡水消耗 租赁费、其他费 工程部 计提成本 基本费用 占用期 调遣费、安措费、保险费 奖金、伙食费 修理费、备件费 物资费、燃油费 计提成本实际成本对比分析 单船核算 办法修订 指标调整 项目管控费用汇总 |  |  | 厂修 |